## Worksheet
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติจ่าย
งานจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตเชื่อมโยง กฟส.อ.นางแล-กฟย.อ.เวียงเชียงรุ้ง ช่วงที่ 2 | [9 empty] | จำนวนเงินตามสัญญา |  | 480676.1 | ผู้รับจ้าง | บริษัท แอ็ดวานซ์ อิควิปเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด
| เริ่ม วันที่ | 9/11/2565 |  |  | สิ้นสุดวันที่ | 11/11/2565
สำหรับผู้รับจ้าง | [8 empty] | สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลำดับ | รายละเอียด |  | งานตามสัญญา |  |  |  | ส่งมอบงานครั้งนี้ |  | สรุปคณะกรรมการตรวจรับ |  | เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | เป็นเงิน | จำนวน | เป็นเงิน | จำนวน | เป็นเงิน | ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
แผนกหม้อแปลง 22 KV.
1 | CONCRETE 1/3/5 |  | 2 | CU.M. | 3112.5 | 6225 | 2 | 6225 | 2 | 6225
2 | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG |  | 2 | SET | 940 | 1880 | 2 | 1880 | 2 | 1880 | งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่______________________
3 | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD |  | 6 | EA | 510 | 3060 | 6 | 3060 | 6 | 3060 | ▢ งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
4 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM. |  | 4 | PCS. | 920 | 3680 | 4 | 3680 | 4 | 3680 | ▢ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา……… วัน
5 | S.A., 21 KV.5 KA.,WITHOUT BRACKET |  | 6 | EA | 810 | 4860 | 6 | 4860 | 6 | 4860
6 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | 6 | EA | 1470 | 8820 | 6 | 8820 | 6 | 8820 | ลงชื่อ …….................….....………………………. |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน
7 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm. |  | 8 | PCS. | 440 | 3520 | 8 | 3520 | 8 | 3520 | (นายกำพล พันธ์ประยูร) |  |  |  | ตำแหน่ง: วศก.7 ผกป.กฟส.อ.เวียงชัย
8 | TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | 2 | EA | 10210 | 20420 | 2 | 20420 | 2 | 20420 | เรียน
9 | TRANSFORMER BUSHING COVERS |  | 6 | EA | 630 | 3780 | 6 | 3780 | 6 | 3780 |  | คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์ และงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อ วันที่
10 | CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR DROPUOT 22 KV. 100 A. 12 KA. ASYM |  | 6 | SET | 1470 | 8820 | 6 | 8820 | 6 | 8820 | ▢ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการทุกประการ เห็นควรรับมอบงาน และจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
11 | L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V. |  | 12 | SET | 1620 | 19440 | 12 | 19440 | 12 | 19440 | ▢ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่าง
12 | LIGHTNING ARRESTER COVERS |  | 6 | EA | 810 | 4860 | 6 | 4860 | 6 | 4860 | จากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควรรับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
13 | CONCRETE 1/3/5 |  | 2 | CU.M. | 3112.5 | 6225 | 2 | 6225 | 2 | 6225 | ค่าจ้าง จำนวน |  |  |  | 12234 | บาท
14 | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG |  | 2 | SET | 940 | 1880 | 2 | 1880 | 2 | 1880 | จ่าย |  |  |  | 12234 | บาท
15 | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD |  | 6 | EA | 510 | 3060 | 6 | 3060 | 6 | 3060
16 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM. |  | 4 | PCS. | 920 | 3680 | 4 | 3680 | 4 | 3680 | บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 12234 | บาท
17 | S.A., 21 KV.5 KA.,WITHOUT BRACKET |  | 6 | EA | 810 | 4860 | 6 | 4860 | 6 | 4860
18 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | 6 | EA | 1470 | 8820 | 6 | 8820 | 6 | 8820 | รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 12234 | บาท
19 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm. |  | 8 | PCS. | 440 | 3520 | 8 | 3520 | 8 | 3520 | หัก - ค่าปรับส่งงานเกินเวลา |  |  |  |  | บาท
20 | TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | 2 | EA | 10210 | 20420 | 2 | 20420 | 2 | 20420 | - ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน |  |  |  |  | บาท
21 | TRANSFORMER BUSHING COVERS |  | 6 | EA | 630 | 3780 | 6 | 3780 | 6 | 3780 | - ค่าชดเชย / Penalty |  |  |  |  | บาท
22 | CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR DROPUOT 22 KV. 100 A. 12 KA. ASYM |  | 6 | SET | 1470 | 8820 | 6 | 8820 | 6 | 8820 | - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  | บาท
23 | L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V. |  | 12 | SET | 1620 | 19440 | 12 | 19440 | 12 | 19440 | เงินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน |  |  |  | 12234 | บาท
24 | LIGHTNING ARRESTER COVERS |  | 6 | EA | 810 | 4860 | 6 | 4860 | 6 | 4860
25 | CUT-OUT,FUSE,OPEN TYPE,SINGLE INSULATOR DROPUOT 22 KV. 100 A. 12 KA. ASYM |  | 2 | SET | 490 | 980 | 2 | 980 | 2 | 980
26 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30x6x760 mm. |  | 4 | PCS. | 220 | 880 | 4 | 880 | 4 | 880 | ลงชื่อ …….....………..…………………… |  |  |  | 12234
27 | TRANSFORMER BUSHING COVERS |  | 2 | EA | 210 | 420 | 2 | 420 | 2 | 420 | (นายอัษฎากร รักษาภายใน) |  |  |  |  | บาท
28 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE,SPUN,H.T. 100X100X2,500 MM. |  | 1 | PCS. | 230 | 230 | 1 | 230 | 1 | 230
29 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | 2 | EA | 490 | 980 | 2 | 980 | 2 | 980
30 | L.T. FUSE-SWITCHES 1x400 A. 500 V. |  | 1 | SET | 135 | 135 | 1 | 135 | 1 | 135 | ลงชื่อ …….....………..…………………… |  |  |  | 12234
31 | CONCRETE 1/3/5 |  | 1 | CU.M. | 2238.75 | 2238.75 | 1 | 2238.75 | 1 | 2238.75 | (นายชัยชาญ วงศ์เมือง) |  |  |  |  | บาท
32 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | 1 | EA | 3430 | 3430 | 1 | 3430 | 1 | 3430
33 | LIGHTNING ARRESTER COVERS |  | 2 | EA | 270 | 540 | 2 | 540 | 2 | 540 | ลงชื่อ …….....………..…………………… |  |  |  | 12234
34 | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD |  | 3 | EA | 255 | 765 | 3 | 765 | 3 | 765 | (นายศิริ เครือวงศ์) |  |  |  |  | บาท
35 | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG |  | 1 | SET | 470 | 470 | 1 | 470 | 1 | 470
36 | S.A., 21 KV.5 KA.,WITHOUT BRACKET |  | 2 | EA | 270 | 540 | 2 | 540 | 2 | 540
37 | CROSSARM,PRESTRESSED CONCRETE, 100X100X1,500 MM. |  | 1 | PCS. | 230 | 230 | 1 | 230 | 1 | 230 | อนุมัติ
แผนกแรงต่ำ
1 | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm.(4x8") |  | 4 | EACH | 540 | 2160 | 4 | 2160 | 4 | 2160 | ..............................................................................................................
2 | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293 |  | 44 | M. | 99.6 | 4382.4 | 44 | 4382.4 | 44 | 4382.4
3 | CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm. |  | 16 | PCS. | 2160 | 34560 | 16 | 34560 | 16 | 34560
4 | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD |  | 24 | EA | 2040 | 48960 | 24 | 48960 | 24 | 48960 | ( )
5 | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG |  | 8 | SET | 3760 | 30080 | 8 | 30080 | 8 | 30080
6 | LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA. |  | 24 | SET | 3000 | 72000 | 24 | 72000 | 24 | 72000
7 | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 4X200 mm.(4x8") |  | 4 | EACH | 540 | 2160 | 4 | 2160 | 4 | 2160
8 | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293 |  | 44 | M. | 99.6 | 4382.4 | 44 | 4382.4 | 44 | 4382.4
9 | CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm. |  | 16 | PCS. | 2160 | 34560 | 16 | 34560 | 16 | 34560
10 | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD |  | 24 | EA | 2040 | 48960 | 24 | 48960 | 24 | 48960
11 | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG |  | 8 | SET | 3760 | 30080 | 8 | 30080 | 8 | 30080
12 | LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA. |  | 24 | SET | 3000 | 72000 | 24 | 72000 | 24 | 72000
13 | POLE,CONCRETE, 9 M.LONG |  | 1 | EACH | 2075 | 2075 | 1 | 2075 | 1 | 2075
14 | ROD,GROUND,60x60x5 mm. 2 m.LONG |  | 1 | SET | 470 | 470 | 1 | 470 | 1 | 470
15 | CABLE,AL,COMPACT STRANDED,PVC-INSULATED,750 V. 75 DEG.C, 50 SQ.MM. TIS.293 |  | 33 | M. | 90.9 | 2999.7 | 33 | 2999.7 | 33 | 2999.7
16 | CONNECTOR,DEAD END,AL 50-70 sq.mm. |  | 4 | PCS. | 540 | 2160 | 4 | 2160 | 4 | 2160
17 | LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA. |  | 1 | SET | 125 | 125 | 1 | 125 | 1 | 125
18 | RACK,SECONDARY,MEDIUM PRESSED STEEL 2X200 mm.(2x8") |  | 2 | EACH | 270 | 540 | 2 | 540 | 2 | 540
19 | WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD |  | 3 | EA | 255 | 765 | 3 | 765 | 3 | 765
เจ้าหน้าที่รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง | [8 empty] | รวม | 583988.25
(นายศิลา สันติสุข)
วันที่ …………../……………../……………..