## Worksheet
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายละเอียดของงานเพื่อขออนุมัติจ่าย
Phanlop7777777777777777777777 | [9 empty] | จำนวนเงินตามสัญญา |  | 480676.1 | ผู้รับจ้าง | นางสาวจิราวรรณ ครอบครอง
| เริ่ม วันที่ | 9/11/2565 |  |  | สิ้นสุดวันที่ | 11/11/2565
สำหรับผู้รับจ้าง | [8 empty] | สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลำดับ | รายละเอียด |  | งานตามสัญญา |  |  |  | ส่งมอบงานครั้งนี้ |  | สรุปคณะกรรมการตรวจรับ |  | เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
ที่ |  |  | จำนวน | หน่วย | หน่วยละ | เป็นเงิน | จำนวน | เป็นเงิน | จำนวน | เป็นเงิน | ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ
แผนกแรงต่ำ
1 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 50 ต.มม.มอก.293 |  | 880 | เมตร | 3035 | 2670800 | 8 | 24280 | 8 | 24280
2 | ANCHOR,PLATE,REINFORCED CONCRETE 550X550X150 MM. (ขุดหลุมฝังสมอบก ต่อ 1 หลุม) |  | 6 | หลุม | 1590 | 9540 | 5 | 7950 | 5 | 7950 | งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่______________________
| แผนกแรงสูง 22 KV. | [9 empty] | ▢ งานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
1 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | 4 | อัน | 160 | 640 | 4 | 640 | 4 | 640 | ▢ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา……… วัน
2 | เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. |  | 62 | เมตร | 3695 | 229090 | 6 | 22170 | 6 | 22170
3 | STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm. 2,250 MM.LONG |  | 1 | ชุด | 280 | 280 | 2 | 560 | 2 | 560 | ลงชื่อ …….................….....………………………. |  |  |  | ผู้ควบคุมงาน
4 | เสาคอนกรีต 12 เมตร |  | 1 | ต้น | 1850 | 1850 | 2 | 3700 | 2 | 3700 | ( นายพัลลภ ราชแผน ) |  |  |  | ตำแหน่ง: พคค.3 . กฟจ.อต
| แผนกไฟสาธารณะ | [9 empty] | เรียน
1 | LIGHTNING ARRESTER 250-500 V. 2.5-5.0 kA. |  | 2 | ชุด | 150 | 300 | 33 | 4950 | 33 | 4950 |  | คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์ และงานจ้างได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้วเมื่อ วันที่
2 | สายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี.750 โวลท์ 75 องศาเชลเซียส 25 ต.มม.มอก.293 |  | 1200 | เมตร | 2320 | 2784000 | 3 | 6960 | 3 | 6960 | ▢ ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการทุกประการ เห็นควรรับมอบงาน และจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
3 | CONNECTOR,DEAD END,AL 25-35 sq.mm. |  | 23 | อัน | 160 | 3680 | 33 | 5280 | 33 | 5280 | ▢ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา และมีรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่าง
4 | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4" FOR INSULATOR EEI-NEMA CLASS 53-2 TIS.227 |  | 50 | ชุด | 160 | 8000 | 22 | 3520 | 22 | 3520 | จากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน จึงเห็นควรรับมอบงาน และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างดังนี้
เจ้าหน้าที่รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง | [8 empty] | รวม | 5708180 | ค่าจ้าง จำนวน |  |  |  | 12234 | บาท
[11 empty] | จำนวนเงินตามสัญญา |  |  |  | 12234 | บาท
( )
วันที่ …………../……………../…………….. | [10 empty] | บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม |  |  |  | 12234 | บาท
[11 empty] | รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 12234 | บาท
[11 empty] | หัก - ค่าปรับส่งงานเกินเวลา |  |  |  |  | บาท
[11 empty] | - ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน |  |  |  |  | บาท
[11 empty] | - ค่าชดเชย / Penalty |  |  |  |  | บาท
[11 empty] | - ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ |  |  |  |  | บาท
[11 empty] | เงินนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน |  |  |  | 12234 | บาท
[11 empty] | ลงชื่อ …….....………..…………………… |  |  |  | ประธานกรรมการ
[11 empty] | ( นายนิติ คล้ายชม ) |  |  |  | ผชน.9 กฟจ.อต
[11 empty] | ลงชื่อ …….....………..…………………… |  |  |  | กรรมการ
[11 empty] | ( นายศรายุทธ มั่งมูล ) |  |  |  | พชง.6 ผบค.กฟจ.อต
[11 empty] | ลงชื่อ …….....………..…………………… |  |  |  | กรรมการ
[11 empty] | ( นายจตุรงค์ คล้ายชม ) |  |  |  | พชง.6 กฟจ.อต.
อนุมัติ
..............................................................................................................
( )